## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 城市品质三年提升计划政府购买服务项目 | 涉及2018年度预算金额 | 375.00万元
项目主管部门 | 东莞市城乡规划局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：(1）自评资料报送及时，提交了32份文件，但佐证材料仍不够充分；（2）基础信息表存在漏填错填：基础信息表填列调整后预算数(275.2万元)与实际预算安排数（225万元)不一致； 基础信息表填列预算执行率(100.00%)与财政系统预算执行率（60.00%)不一致 ；（3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目无上一年自评结果。
3、绩效信息公开情况：该项目无上一年绩效评价信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(375.00)万元，调整后预算金额(275.20)万元，预算调整率为(26.61)%，实际支出金额(225.00)万元，年初预算执行率为(60.00)%,调整后预算执行率为(81.76)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据该项目2018年度支出绩效目标批复表及项目自评基础信息表中所给出的绩效目标及对应的佐证资料，本项目完成部分预期产出目标。 已完成的指标具体包括:（1）服务团队规模指标的计划值为5名高级工程师，10名中级工程师，实际完成已安排5名高级工程师和10名工程师；（2）质量达标率指标的计划值为100%，实际完成；（3）任务完成及时率指标的计划值为≥90%，实际完成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据该项目2018年度支出绩效目标批复表及项目自评基础信息表中所给出的绩效目标及对应的佐证资料，项目实现部分预期效益目标，具体表现为: （1）社会效益指标：社会效益的计划值为较高，实际值为完成了一批项目，实现了初见成效；（2）调查对象满意度计划值为满意，实际值为较满意。 存在问题：（1）初审未提交成果去向、应用采纳、决策支持情况等效益材料，经补充成果应用说明，项目主要用于支持完成统筹谋划三年提升计划的整体工作、项目库组织申报、项目进度督导、魅力小城建设领域等具体工作，应用范围过窄，未具体覆盖第二批340个项目前期研究工作，资金使用效果仍有待进一步提升；（2）未采集用户满意度数据，用户满意度情况未知。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 项目不存在绩效自评降档或“一票否决”情况。
加强预算绩效管理的建议 | 该项目存在的主要问题：存在预算调整，预算调整率为26.61%，且调整后的预算执行率未达90%以上，只有81.76%，建议： （1）建议你单位加强绩效自评管理工作，完整规范填列自评表格，准确报告各项绩效数据，自我客观评价项目实施效果，注意在初次评审收集整理提交成果去向、应用采纳、决策支持情况等效益佐证材料，以便于客观评价项目产出完成和预期效益实现情况； （2）建议你单位加强预算管理工作，根据合同计划付款进度科学合理编制、申报和安排年度预算，进一步提高预算执行率，预算调整应规定办理调整手续，并在自评表中准确报告预算调整内容、调整原因等内容； （3）建议你单位加强项目绩效目标管理工作，科学合理设置量化细化、可衡量可考核的绩效目标，建议项目产出目标可列出计划产出成果数量，效益指标可列明成果去向、决策支持情况，以切实发挥绩效目标的导向作用； （4）建议你单位增强财政支出绩效管理意识，应针对上年绩效自评发现问题采取整改措施并在本年报告整改效果，同时也可供本年总结项目实施存在问题时参考，以持续优化项目实施方案，切实提升财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月02日