## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 智慧东莞时空信息云平台建设 | 涉及2018年度预算金额 | 700.00万元
项目主管部门 | 东莞市国土资源局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够详细，提交的佐证材料不够充分。
2、自评结果应用情况：该项目无上一年自评结果。
3、绩效信息公开情况：该项目无上一年绩效评价信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(700.00)万元，调整后预算金额(700.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(559.27)万元，年初预算执行率为(79.90)%,调整后预算执行率为(79.90)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据填报资料反映，启动了7个子项目采购和实施，截至2018年底，智慧东莞时空大数据与云平台建设试点项目标准规范建设项目、智慧东莞时空大数据与云平台gis基础软件已经验收，但其余项目正在实施过程中。项目结转经费是140.726万元，计划2019年12月完成支付。任务未完成的原因主要是：智慧东莞时空大数据与云平台项目建设周期是2018-2020年，在2018年组织实施的项目中大部分项目是跨年度实施的，所以在2018年尚未完成总体项目建设。提交反映项目已使用的资金的佐证材料不够充分。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，截至2018年底，智慧东莞时空大数据与云平台建设试点项目标准规范建设项目、智慧东莞时空大数据与云平台gis基础软件已经验收，但其余项目正在实施过程中，因此项目只实现了部分的预期效益目标。但提交反映项目效益、可持续发展等内容的佐证材料不够充份。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议你单位认真总结经验，进一步重视和加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求填写项目自评信息和完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量。 2、建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益，同时加强监督检查工作，根据工作计划要求，定期对各项目进行检查、考评，确保管理制度有效执行。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月02日