## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市1:500地形图数据库转换及更新接边项目 | 涉及2018年度预算金额 | 185.00万元
项目主管部门 | 东莞市国土资源局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，但提交的佐证材料不够充分。
2、自评结果应用情况：该项目无上一年自评结果。
3、绩效信息公开情况：该项目无上一年绩效评价信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(185.00)万元，调整后预算金额(185.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(150.85)万元，年初预算执行率为(81.54)%,调整后预算执行率为(81.54)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据填报资料反映，项目包括两个子项目：（1）依照《东莞市1：500 1000 2000数据库标准20160615》文件，对东莞市辖区33个镇，面积为2200平方公里符合《2016地形图整理入库技术说明》、《东莞市1：500地形图修补测量技术设计书（2016年5月修订）0523》要求的MDB成果文件进行数据转换，形成满足新标准的数据库，并完成2017年修补测数据接边入库，及将新标准数据库从珠区坐标系转换至国家2000大地坐标系。（2）完成东莞市1：500 1000 2000 基础地理信息数据库技术规程编制，并通过专家评审。存在的主要问题：第一个子项目任务已完成，第三方正在质量检查，暂时未验收，项目结转34.15万元到下年支付，所以项目只完成了大部分的产出目标。缺少支付合同款项的相关佐证材料。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，通过实施该项目，实现了信息共享，为全市提供了基础数据服务。存在的主要问题：提交反映项目效益、可持续发展、目标群体公众满意度等绩效内容的佐证材料不够充分。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议你单位认真总结经验，进一步重视和加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求填写项目自评信息和完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量。 2、建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月02日