## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市不动产登记互联网+服务、“双提升”信息化项目 | 涉及2019年度预算金额 | 200.00万元
项目主管部门 | 东莞市不动产登记中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能按照预算绩效管理单位自评有关要求开展自评工作，自评资料能及时报送，自评资料填报相对规范。
2、自评结果应用情况：该项目无上一年自评结果。
3、绩效信息公开情况：该项目无上一年绩效评价信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(200.00)万元，调整后预算金额(200.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(200.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据填报资料反映，该项目费用主要用于（1）完成不动产登记业务管理系统、不动产权籍成果管理系统升级；（2）完成测绘过程管理系统建设；（3）完成现有不动产电子登记数据、空间数据迁移（不动产增量数据）、存量房产登记数据迁移及关联，形成统一的不动产登记数据库；（4）完成14个系统接口建设。该项目基本完成预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据填报资料反映，通过实施该项目，（1）满足省国土资源厅对办证时间压缩的具体要求；（2）满足东莞市权籍测绘过程审查及管理，支撑不动产登记系统业务发证；（3）为登记、为信息共享、为社会公众查询提供统一的、权威的数据支撑；（4）满足不动产登记协同共享部门之间，数据的共享、交换。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 建议继续增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月12日