## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 市政府工作会议纪要〔2019〕162号东莞国际商务区前期服务项目 | 涉及2019年度预算金额 | 800.00万元
项目主管部门 | 东莞市自然资源局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能按照预算绩效管理单位自评有关要求开展自评工作，但自评资料未能及时报送，自评资料填报出现错填、漏填的情况，提交的电子版佐证材料不充分。
2、自评结果应用情况：该项目无上一年自评结果。
3、绩效信息公开情况：该项目无上一年绩效评价信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(800.00)万元，调整后预算金额(800.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(720.00)万元，年初预算执行率为(90.00)%,调整后预算执行率为(90.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）填报资料反映，该项目2019年预期产出目标：一本规划校正文本成果通过专家评审会、一本城市规划设计导则完成首开区设计导则、五本专项规划文本完成五项专项规划，并通过指挥部审议。 （2）单项填报信息显示，2019年预期产出完成情况：一本规划校正文本成果通过专家评审会、一本城市规划设计导则完成首开区设计导则、五本专项规划文本完成阶段成果。 （3）未完成原因：由于华润与设计单位商务合同问题未完成，造成项目一定程度的延期。 （4）存在问题：提供的佐证材料不充分，难以评价项目是否实现预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）自评基础信息表填报情况反映，该项目由于华润与设计单位商务合同问题未完成，造成项目一定程度的延期，预期效益实现80%。 （2）存在问题：提供的佐证材料不充分，难以评价项目效果实现程度。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题：提交的佐证材料不充分，难以评价项目是否实现预期目标。 建议： （1）建议认真总结经验，进一步重视和加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求填写项目自评信息和完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量。 （2）建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月13日