## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 违法用地测绘经费 | 涉及2019年度预算金额 | 193.62万元
项目主管部门 | 东莞市自然资源局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，但自评资料未能及时报送，自评资料填报不够详细完整，提交的佐证材料不够充分。
2、自评结果应用情况：单位未对上一年绩效自评发现的问题提出相应的整改措施，自评结果应用有待加强。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(193.62)万元，调整后预算金额(193.62)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(192.73)万元，年初预算执行率为(99.54)%,调整后预算执行率为(99.54)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据填报资料反映，2018年全年预计完成违法用地测量宗数420宗，实际完成各镇街违法用地测绘418宗，总面积1394734.8平方米，项目完成大部分产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，通过实施该项目，为违法用地行政处罚工作提供了测绘依据。提交反映项目效益、可持续发展、目标群体公众满意度等内容的佐证资料不充分。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 2、建议优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 3、建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月13日